## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R-000 | Fallas en el login impiden acceso al sistema | Bloqueo del Acceso al sistema | Errores de validación de credenciales o servicio de autenticación (backend) no disponible. | x |  | Seguridad/Acceso | x |  |  | x |  |  | Alta | Equipo Backend | Reintentar login y validar datos de entrada. | Mitigación | Verificar servicio de autenticación y revisar logs de error en tiempo real.
R-001 | Demanda de generación automatizada de quizzes. | Aumento de Eficiencia Docente | Falta de herramientas de IA que generen preguntas/respuestas a partir del material subido. |  | x | Innovación/IA |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Backend/Data | Desarrollar herramienta de generación de preguntas beta. | Explotación | Integrar un modelo de PLN para crear quizzes preliminares a partir de presentaciones.
R-002 | Reutilización de material entre profesores con la misma asignatura. | Creación de Biblioteca Colaborativa | Falta de un flujo para compartir contenido marcado como 'público' o 'revisado'. |  | x | Colaboración | x |  |  |  | x |  | Media | Jefe UTP/UI-UX | Implementar un botón "Compartir con el equipo". | Mejora | Desarrollar un repositorio de material validado por UTP para uso de otros docentes.
R-003 | Alta sensibilidad de datos de rendimiento (calificaciones). | Certificación de Seguridad (ISO, SOC2) | Uso de protocolos de seguridad estándar pero sin certificación oficial. |  | x | Imagen/Seguridad |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo Seguridad/Gerencia | Iniciar proceso de certificación. | Explotación | Invertir en una auditoría externa para obtener certificación oficial de seguridad.
R-004 | El sistema usa web y la pizarra interactiva es compleja. | Desarrollo de App Nativa (iOS/Android) | La interfaz web tiene limitaciones de hardware y rendimiento en dispositivos móviles. |  | x | Mercadeo/Compatibilidad |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Mobile/Frontend | Priorizar desarrollo en plataformas nativas para la pizarra. | Explotación | Reclutar equipo Mobile para portar la pizarra a una aplicación nativa de alto rendimiento.
R-005 | El canvas de la pizarra requiere un alto rendimiento. | Integración de Gráficos Avanzada | Uso de librerías de dibujo estándar en lugar de tecnologías de alto rendimiento (WebGL, WASM). |  | x | Tecnología |  | x |  | x |  |  | Media | Equipo Frontend | Investigar tecnologías alternativas para el canvas. | Mejora | Refactorizar el componente de la pizarra usando WebGL para una experiencia fluida.
R-006 | Crecimiento de la demanda de herramientas de análisis predictivo. | Generación de Alertas Preventivas (Alumno en Riesgo) | El SSA solo muestra promedios, sin alertar sobre tendencias de bajo rendimiento. |  | x | Business Intelligence |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Data/Backend | Implementar un módulo de dashboard con alertas basadas en tendencias de notas. | Explotación | Crear un algoritmo que, con base en datos históricos, prediga qué alumnos están en riesgo de reprobar.
R-007 | Notas de observaciones no se guardan o asocian incorrectamente al alumno. | Pérdida de Observaciones | Fallo de base de datos, falta de validación o modelo de datos incompleto. | x |  | Funcional/Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Backend | Mostrar error y pedir al usuario que reintente. | Mitigación | Revisar integridad del modelo de datos de 'Alumno' y 'Observación'.
R-008 | Quiz mal creado o preguntas/respuestas mal validadas. | Evaluación Inválida | Validaciones insuficientes en la creación del quiz (p. ej., preguntas sin respuesta). |  | x | Funcional | x |  |  |  | x |  | Alta | Equipo Fullstack | Notificación de error en campos faltantes o inválidos. | Prevención | Implementar validaciones robustas de campos obligatorios antes de guardar el quiz. proponer nuevos tipos de quizzes
R-009 | El material no se organiza/clasifica correctamente por asignatura. | Dificultad de Búsqueda y gestión de contenido | Error humano al etiquetar el contenido o falta de una estructura clara de clasificación en el sistema. |  | x | Organización |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo UI/UX + Backend | Permitir al profesor reordenar o reclasificar el contenido manualmente. | Mitigación | Crear y documentar un sistema de categorías claro y automatizado
R-010 | Material no se importa correctamente desde la biblioteca a la pizarra interactiva. | Fallo de Integración | Incompatibilidad de formatos de archivo o fallo en la conversión de documentos. | x |  | Integración |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Frontend | Mensaje de error de incompatibilidad de formato. | Mitigación | Implementar conversión de formato previo a la importación y solo permitir formatos compatibles.
R-011 | Material mal aprobado o sin revisión por Jefe UTP. | Disminución de Calidad del material educativo | Flujo de aprobación débil o errores en la interfaz de revisión. | x |  | Calidad |  |  | x |  | x |  | Media | Jefe UTP / Backend | Solicitar una nueva revisión obligatoria del material. | Prevención | Reforzar el protocolo de aprobación y añadir checklist de calidad para el Jefe UTP.
R-012 | Material no se elimina correctamente (quedando visible o 'fantasma'). | Contenido Obsoleto persiste | Eliminación lógica (visibilidad flag) mal implementada en la base de datos. | x |  | Datos |  | x |  |  |  | x | Baja | Equipo Backend | Mostrar un mensaje de eliminación exitosa aunque la acción haya fallado. | Mitigación | Revisar la implementación de flags de visibilidad y forzar una eliminación consistente.
R-013 | Permisos mal configurados que otorgan acceso a funciones no autorizadas. | Violación de Seguridad y Acceso | Error humano al asignar roles o mal diseño de la matriz de permisos. | x |  | Acceso | x |  |  | x |  |  | Alta | Administrador SSA | Bloquear la acción no autorizada y registrar el intento de acceso. | Prevención | Implementar pruebas automatizadas de roles y revisar la matriz de permisos antes de producción.
R-014 | Recuperación de contraseña no funciona o falla el envío de email. | Pérdida de Acceso del usuario | El servicio de envío de correo (SMTP) falla o la pregunta de seguridad/token es inválido. | x |  | Seguridad |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Backend | Mostrar un mensaje para reintentar o contactar a soporte. | Mitigación | Monitorear el estado del servicio SMTP y fortalecer la validación de tokens de restablecimiento.
R-018 | Tiempos de respuesta lentos del sistema debido a alta carga. | Baja Usabilidad/Frustración del usuario | Picos de uso de usuarios simultáneos o falta de optimización de consultas a la DB. | x |  | Rendimiento |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo DevOps | Mostrar aviso de espera. | Mitigación | Optimizar queries de base de datos e implementar balanceo de carga.
R-019 | Falla del servidor de aplicaciones (caída total del sistema). | Indisponibilidad del Sistema | Fuga de memoria, error de configuración crítica, o fallo en el despliegue (deployment). | x |  | Infraestructura |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo DevOps | Desplegar copia de respaldo de inmediato. | Prevención | Monitoreo constante (APM) y redundancia de servidores.
R-020 | Servidor de base de datos se vuelve inalcanzable. | Pérdida de Operación | Fallo de hardware, problemas de red interna, o sobrecarga de conexiones. | x |  | Infraestructura/Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo DevOps | Mensaje de error interno del sistema. | Mitigación | Implementar clusters de DB y copias de seguridad activas (failover).
R-021 | Archivos subidos exceden el límite de almacenamiento. | Fallo de Subida de nuevo material | Uso no controlado de la Biblioteca Digital; falta de políticas de retención. | x |  | Capacidad |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Backend/DevOps | Rechazar el archivo y mostrar el límite. | Prevención | Monitorear el uso del almacenamiento y aumentar la capacidad antes del tope.
R-022 | Pérdida de conexión a internet por parte del usuario o del servidor. | Interrupción de la Clase | Problemas de red local del usuario o fallo en la infraestructura del proveedor del servidor. | x |  | Red | x |  |  |  | x |  | Alta | Equipo Infraestructura | Mensaje de "Sin conexión". | Mitigación | Implementar almacenamiento en caché local (caching) para funcionalidades clave.
R-023 | Actualizaciones del sistema rompen funcionalidades existentes (regresiones). | Fallo Funcional en producción | Pruebas de regresión insuficientes o fallas en el control de versiones. | x |  | Calidad/DevOps |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo QA/DevOps | Retirar la actualización o parchear rápidamente. | Prevención | Mejorar la cobertura de pruebas automatizadas (end-to-end).
R-024 | Datos sensibles (calificaciones) expuestos por un fallo de seguridad. | Fuga de Información Confidencial | Inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) o configuración de permisos incorrecta. |  | x | Confidencialidad |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo Seguridad | Bloqueo automático de la cuenta. | Prevención | Auditorías de seguridad periódicas y hardening del sistema.
R-025 | Errores de concurrencia al modificar el mismo registro. | Inconsistencia de Datos | Falta de mecanismos de bloqueo de registros a nivel de DB. | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Alta | Equipo Backend | Rechazar una de las operaciones con un mensaje. | Mitigación | Implementar bloqueo optimista o pesimista en las transacciones críticas.
R-026 | Archivos PDF/Excel de reportes se generan con formato corrupto o ilegible. | Reporte Inutilizable | Errores en la librería de generación o datos de entrada no compatibles. | x |  | Formato |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Fullstack | Reintentar generación. | Mitigación | Usar una librería de exportación robusta y validar la codificación de caracteres.
R-027 | El sistema no soporta ciertos caracteres especiales (ej. acentos, ñ). | Corrupción de Datos o Display Incorrecto | Problemas de codificación de caracteres (UTF-8, etc.) en la base de datos o frontend. | x |  | Datos/Funcional |  |  | x |  | x |  | Media | Equipo Backend | Mostrar un carácter de reemplazo (ej. ?). | Prevención | Asegurar que toda la cadena del sistema (DB, servidor, cliente) use UTF-8.
R-028 | La pizarra interactiva falla en dispositivos/navegadores específicos. | Incapacidad de Uso en ciertos entornos | Incompatibilidad con versiones de framework o APIs de navegadores. |  | x | Compatibilidad |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Frontend | Mensaje de incompatibilidad. | Mitigación | Pruebas intensivas de compatibilidad en diferentes dispositivos y navegadores.
R-029 | Generación de reportes consume demasiados recursos. | Bloqueo de Funciones del sistema | Consultas ineficientes o procesamiento intensivo del archivo. | x |  | Rendimiento |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Backend/Data | Tiempo de espera excedido (timeout). | Mitigación | Ejecutar la generación de reportes grandes en procesos asíncronos (background jobs).
R-030 | El proceso de logout falla y la sesión permanece abierta (ghost session). | Exposición de Sesión por tiempo indefinido | Error en la invalidación del token de sesión o cookie. | x |  | Acceso |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo Backend | El usuario sigue activo. | Prevención | Implementar un borrado forzado del token en el servidor al cerrar la sesión.
R-031 | El formulario de subir calificaciones permite el envío de datos en blanco. | Datos de Calidad Baja | Falta de validación básica del lado del cliente y del servidor. | x |  | Calidad | x |  |  |  | x |  | Media | Equipo Fullstack | Mensaje de "Campos obligatorios". | Prevención | Implementar validación doble (cliente y servidor) para campos requeridos.
R-032 | El sistema no escala para manejar más de 1000 usuarios concurrentes. | Fallo por Sobrecarga | Limitaciones de infraestructura o diseño monolítico de la aplicación. | x |  | Capacidad |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo DevOps | Caídas esporádicas. | Prevención | Adoptar una arquitectura de microservicios y usar herramientas cloud escalables.
R-033 | La restauración de datos a partir de un backup es lenta o fallida. | Tiempo de Inactividad prolongado | Copias de seguridad corruptas o proceso de restauración no probado. | x |  | Disponibilidad |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo DevOps | Pérdida de tiempo en la recuperación. | Prevención | Probar periódicamente la restauración de las copias de seguridad (Disaster Recovery Test).
R-035 | Imágenes subidas contienen malware o código malicioso. | Infección del Servidor | Ausencia de escaneo de archivos subidos en el servidor. | x |  | Código |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo Seguridad | El malware se aloja en el servidor. | Prevención | Implementar un escáner antivirus en el servidor de archivos.
R-036 | Subida de presentaciones falla por límites de tiempo de ejecución del servidor (timeout). | Subida Cancelada | El archivo es grande y la configuración del servidor no permite suficiente tiempo de subida. | x |  | Configuración |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo DevOps | El proceso de subida se detiene. | Mitigación | Aumentar el límite de timeout y subir archivos en partes (chunking).
R-037 | El sistema muestra datos de otro curso o profesor. | Revelación de Información | Errores en la lógica de filtrado de datos basada en la identidad del usuario. | x |  | Confidencialidad |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo Backend | Acceso no autorizado a información. | Prevención | Revisión estricta de todas las consultas a la DB para garantizar el scope por usuario.
R-038 | La interfaz de configuración de permisos es compleja y provoca errores humanos. | Error Operacional de administración | Mal diseño de la UI/UX que confunde al administrador. | x |  | Usabilidad | x |  |  |  | x |  | Media | Equipo UI/UX | Asignación de permisos equivocada. | Mitigación | Simplificar la matriz de permisos y añadir tooltips explicativos.
R-040 | Monitoreo SSA no registra la actividad de un módulo por error de logging. | Datos de Control Incompletos | Error de programación que omite el registro de ciertas acciones. | x |  | Control |  | x |  |  | x |  | Alta | Equipo Backend | Datos de uso incompletos para el Jefe UTP. | Prevención | Revisión de logs para asegurar que todas las acciones clave se registren.
R-041 | El código de la pizarra interactiva es vulnerable a ataques XSS. | Ejecución de Código Malicioso | Entrada de datos de texto no sanitizada antes de renderizarla en el canvas. | x |  | Código |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Frontend | Ejecución de scripts maliciosos. | Prevención | Sanitización rigurosa de todas las entradas de usuario antes de mostrar en la pizarra.
R-042 | Inconsistencia de datos entre sistemas integrados (p. ej., SSA y RRHH). | Desactualización de Datos | Fallo en la sincronización de usuarios o datos de cursos. | x |  | Integración |  |  | x |  | x |  | Media | Equipo Backend | Datos desactualizados de alumnos o profesores. | Prevención | Implementar un proceso de sincronización programado y con manejo de errores.
R-043 | El servidor de correo es bloqueado como spam. | Fallo de Notificación Crítica | Mala reputación IP del servidor de correo o alto volumen de envíos fallidos. | x |  | Red |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo DevOps | No se envían correos críticos. | Mitigación | Usar un proveedor de correo transaccional de alta reputación (ej. SendGrid).
R-044 | Configuración de caché demasiado agresiva. | Visualización de Datos Antiguos | Tiempo de vida (TTL) del caché mal configurado o no invalidado correctamente. | x |  | Datos/Rendimiento |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Backend/DevOps | El profesor ve calificaciones de sprint pasado. | Mitigación | Implementar una política de invalidación de caché inmediata en escrituras críticas.
R-046 | Fallo al guardar notas de pizarra por tamaño excesivo. | Pérdida de Contenido de la clase | La columna de la base de datos no soporta el tamaño del contenido guardado. | x |  | Datos |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Backend | El contenido se trunca o falla el guardado. | Mitigación | Aumentar el tamaño del campo en la DB y comprimir el contenido.
R-047 | Reportes académicos faltan información relevante por errores de lógica de negocio. | Decisiones Erróneas | La lógica de la consulta omite intencionalmente o accidentalmente campos críticos. | x |  | Calidad |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo QA/Data | Reporte inútil para la toma de decisiones. | Prevención | Revisión exhaustiva de la lógica de negocio y validación de datos del reporte.
R-048 | La pizarra no detecta el color o el trazo de un puntero. | Funcionalidad Incompleta | Fallo de hardware del sensor de la pizarra o del software de calibración de colores. | x |  | Hardware |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Soporte/Hardware | Reintentar calibración. | Mitigación | Proceso de calibración de la pizarra integrado y troubleshooting guiado.
R-049 | Las cámaras/sensores de la pizarra fallan o se 'caen' durante la clase. | Interrupción de Hardware | Desconexión física, drivers obsoletos o error de firmware del dispositivo. | x |  | Hardware | x |  |  | x |  |  | Alta | Equipo Soporte/DevOps | Mensaje de "Dispositivo no conectado". | Mitigación | Monitoreo constante del estado del hardware y verificación de drivers antes de clase.
R-050 | El zoom o movimiento del lienzo de la pizarra es lento o laggy. | Baja Productividad del profesor | Alto consumo de memoria RAM o renderizado ineficiente del canvas. | x |  | Rendimiento | x |  |  |  | x |  | Media | Equipo Frontend | Pedir al usuario que espere. | Mitigación | Optimización de las operaciones de dibujo (rendering) y uso de aceleración por GPU.
R-051 | El documento de la pizarra guardado no se puede recuperar o abrir correctamente. | Pérdida de Clase almacenada | El formato de guardado (JSON/PNG) es incompatible con la versión actual del software. | x |  | Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Backend | Mostrar un error de carga de archivo. | Mitigación | Asegurar compatibilidad (backward compatibility) y guardar metadatos de versión.
R-052 | El reconocimiento de formas (círculos, flechas) de la pizarra no es preciso. | Dibujo Incorrecto | Algoritmo de reconocimiento de formas mal implementado o descalibrado. | x |  | Calidad |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo Frontend/Algoritmos | La forma se dibuja incorrectamente. | Mitigación | Mejorar el algoritmo de machine learning o reglas de detección de formas.
R-053 | Datos de la clase se pierden si la aplicación de la pizarra se cierra accidentalmente. | Pérdida de Datos no guardados | Fallo en el mecanismo de autoguardado (Autosave). | x |  | Datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Fullstack | Pérdida de contenido no guardado. | Prevención | Reducir el intervalo de autoguardado (ej. cada 10 segundos) y notificar el estado.
R-055 | Fallo al exportar el contenido de la pizarra a formato de imagen o documento. | Fallo de Exportación | Error en la librería de exportación o problemas de browser al generar el archivo. | x |  | Funcional/Formato |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Frontend | Mensaje de "Error de exportación". | Mitigación | Probar la exportación en diferentes navegadores y simplificar el proceso de generación de archivos.
R-056 | El puntero del ratón o lápiz no se sincroniza con el dibujo en la pizarra. | Desfase de Dibujo | Latencia de red o problemas de buffering del lienzo. | x |  | Rendimiento |  | x |  | x |  |  | Alta | Equipo Frontend/DevOps | El dibujo no coincide con el movimiento de la mano. | Mitigación | Optimizar la gestión de eventos de entrada (input events) y reducir la latencia del servidor.
R-057 | Ataques de denegación de servicio (DDoS) en el servidor de la pizarra. | Indisponibilidad del Servicio | Sobrecarga de peticiones maliciosas que impiden la conexión al servicio. | x |  | Infraestructura |  |  | x | x |  |  | Alta | Equipo Seguridad/DevOps | La pizarra se vuelve inaccesible. | Prevención | Implementar servicios de protección DDoS a nivel de infraestructura (CDN/Firewall).