## Hoja1
Puntos semanales
Avance del proyecto en puntos
Semanas | Esperado | Real | Avance promedio esperado
0 | 100 | 100 | 5.8824
1 | 94.1176 | 93
2 | 88.2353 | 90
3 | 82.3529 | 81
4 | 76.4706 | 79
5 | 70.5882 | 75
6 | 64.7059 | 68
7 | 58.8235 | 59
8 | 52.9412 | 50
9 | 47.0588 | 49
10 | 41.1765
11 | 35.2941
12 | 29.4118
13 | 23.5294
14 | 17.6471
15 | 11.7647
16 | 5.8824
17 | 3.5527e-14