## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-000 | Como usuario, necesito iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de acceder a mis funciones de manera segura. | Login / Autenticación | Planificada | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Incluye validación de credenciales y cierre de sesión.
HU-001 | Como un Profesor, necesito subir calificaciones, con la finalidad de llevar un seguimiento actualizado de los alumnos. | Subir calificaciones | Hecho | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Incluye validación de datos y control de duplicados.
HU-002 | Como un Profesor, necesito modificar calificaciones, con la finalidad de corregir errores en la información. | Modificar calificaciones | Hecho | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Permite edición y actualización del registro del alumno.
HU-003 | Como un Profesor, necesito ver el promedio de los alumnos, con la finalidad de evaluar el rendimiento de la clase. | Ver promedio | Hecho | 2 pts | Sprint 2 | Media | Muestra promedio general del curso dentro del módulo SSA.
HU-004 | Como un Jefe de UTP, necesito generar reportes académicos, con la finalidad de tomar decisiones basadas en datos. | Generar reportes | En Proceso | 5 pts | Sprint 2 | Alta | Reporte descargable en PDF o Excel con estadísticas del curso.
HU-005 | Como un Profesor, necesito agregar notas de observaciones, con la finalidad de registrar incidencias o comentarios. | Agregar observaciones | Planificada | 2 pts | Sprint 3 | Media | Las notas se asocian al perfil del alumno.
HU-006 | Como un Profesor, necesito crear quizzes, con la finalidad de evaluar conocimientos de los alumnos. | Crear quiz | En Proceso | 5 pts | Sprint 3 | Alta | Incluye validación de preguntas y respuestas.
HU-007 | Como un Profesor, necesito subir presentaciones, con la finalidad de compartir material de clase. | Subir presentaciones | Hecho | 3 pts | Sprint 1 | Alta | El archivo se almacena en la Biblioteca Digital.
HU-008 | Como un Profesor, necesito subir imágenes educativas, con la finalidad de ilustrar temas de clase. | Subir imágenes | Hecho | 2 pts | Sprint 1 | Media | Permite cargar imágenes visibles en la biblioteca.
HU-009 | Como un Profesor, necesito organizar contenido por asignatura, con la finalidad de facilitar la búsqueda de material. | Organizar contenido | Planificada | 4 pts | Sprint 4 | Alta | Clasifica quizzes, imágenes y presentaciones por tema.
HU-010 | Como un Profesor, necesito usar una pizarra interactiva, con la finalidad de mejorar la calidad de las clases. | Pizarra interactiva | En Proceso | 8 pts | Sprint 2 | Alta | Permite escribir y recuperar en caso de cierre accidental.
HU-011 | Como un Profesor, necesito guardar las notas de la pizarra, con la finalidad de registrar el contenido de la clase. | Guardar pizarra | Planificada | 3 pts | Sprint 3 | Alta | Guarda el contenido para consulta posterior.
HU-012 | Como un Profesor, necesito importar material de la biblioteca a la pizarra, con la finalidad de integrar contenido en clase. | Importar material | Planificada | 4 pts | Sprint 4 | Media | Permite insertar presentaciones o imágenes directamente.
HU-013 | Como un Jefe de UTP, necesito monitorear el uso del SSA, con la finalidad de asegurar cumplimiento docente. | Monitoreo SSA | En Proceso | 4 pts | Sprint 3 | Alta | Muestra frecuencia de carga de calificaciones y actividad.
HU-014 | Como un Jefe de UTP, necesito aprobar material educativo, con la finalidad de garantizar la calidad del contenido. | Aprobar material | Planificada | 3 pts | Sprint 4 | Media | Material aprobado pasa a ser visible para los docentes.
HU-015 | Como un Profesor, necesito eliminar material, con la finalidad de evitar uso inapropiado o contenido obsoleto. | Eliminar material | Planificada | 2 pts | Sprint 4 | Baja | El contenido eliminado no aparece en futuras clases.
HU-016 | Como un Jefe de UTP, necesito configurar permisos de acceso, con la finalidad de controlar la seguridad del sistema. | Configurar permisos | Planificada | 4 pts | Sprint 4 | Alta | Actualiza roles y permisos de los usuarios del sistema.
HU-017 | Como usuario, necesito recuperar mi contraseña, con la finalidad de restablecer el acceso en caso de olvido. | Recuperar contraseña | Planificada | 3pts | Sprint 2 | Media | Envío de correo o pregunta de seguridad.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.